## доп
экономия денежных средств по программе капитального ремонта за 2010г.
по ЗАО "ЯРУ"ЖКХ"
Туношенское с.п.
Выделено денежных средств постановлением Администрации 2.143.000,00 рублей
Выполнено работ на сумму 1.822.729,18 рублей
Экономия денежных средств составила 320.270,82 рублей
дополнительно выполнены работы по адресу:
1. с.Туношна дом-интернат №2 - доп.работы на утепление покрытия и рем.кирп.кладки на сумму 320.254,75 рублей
Карабихское с.п.
Выделено денежных средств постановлением Администрации 4.260.240,00 рублей
Выполнено работ на сумму 3.461.875.56 рублей
не закончены работы по ремонту фасада по адресу: п.Щедрино ул.Садовая д.4 на сумму 402.064,87 рублей
Экономия денежных средств составит 410.072,34 рублей
дополнительно выполнены работы на общую сумму 409.524,75 руб. по адресам:
1. д.Ананьино ул.Молодежная д.7 - смена мягкой кровли на сумму 301.839,79 рублей
2. п.Красные Ткачи Парковый пер. д.1 - доп.объемы по герметизации швов на сумму 47.360,86 рублей
3. п.Нагорный ул.Советская д.17 - герметизация швов на сумму 60.324,10 рублей
Ивняковское с.п.
Выделено денежных средств постановлением Администрации 650.700,00 рублей
Выполнено работ на сумму 534.697,00 рублей
Экономия денежных средств составит 116.002,24 рублей
дополнительно выполнены работы по адресу:
1. с.Сарафоново д.27 смена шиферной кровли на сумму 116001,84 рублей
экономия денежных средств по программе энергосбережения за 2010г.
по ЗАО "ЯРУ"ЖКХ"
Курбское с.п.
Выделено денежных средств постановлением Администрации 200.000,00рублей
Выполнено работ на сумму 176.575,51 рублей
Экономия денежных средств составит 23.424,49 рублей
дополнительно выполнены работы по адресу:
1. с. Курба ул. Юбилейная д.11 - герметизация м/п швов на сумму 23.423,80 рублей