## план тек.ремонта
План текущего ремонта в 2011г.
ЗАО "ЯРУ "ЖКХ"
№ п/п | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | ориентир.стоимость, тыс.руб.
ЖЭУ-1
п.Козьмодемьянск
1 | ул.Центральная д.15 | смена шиферной кровли | м2 | 319 | 220
2 | ул.Центральная д.13 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 100
3 | техникум д.1 | ремонт отмостки, цоколя | м2 | 260 | 200
4 | ул.Привокзальная д.20 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 180 | 140
| ИТОГО по п.Козьмодемьянск |  |  |  | 660
с.Ширинье
1 | ул.Юбилейная д.8 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 250 | 160
2 | ул.Речная д.1 | смена шиферной кровли | м2 | 162 | 100
| ИТОГО по с.Ширинье |  |  |  | 260
д.Мордвиново
1 | ул.Лесная д.11 | смена шиферной кровли | м2 | 55 | 30
2 | ул.Северная д.5 | смена шиферной кровли | м2 | 100 | 60
3 | ул.Сосновая д.4 | смена труб канализации в подвале | м | 77 | 40
| ИТОГО по д.Мордвиново |  |  |  | 130
д.Иванищево
1 | ул.Юбилейная д.2 | смена труб канализации | м.п. | 54 | 60
2 | ул.Юбилейная д.3 | смена мягкой кровли | м2 | 450 | 40
| ИТОГО по д.Иванищево |  |  |  | 100
с.Курба
1 | ул.Школьная д.4 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 373 | 280
д.Дегтево
1 | д.22 | смена метал. на шифер. Кровлю | м2 | 198 | 90
| ИТОГО по с.Курба, д.Дегтево |  |  |  | 370
| ИТОГО по ЖЭУ-1 |  |  |  | 1520
ЖЭУ-2
п.Карачиха
1 | ул. Садовая д.23 (18,21,24,27) | смена труб ХВС, ГВС | м | 75 | 100
2 | ул. Садовая д.22 | смена труб ХВС, ГВС | м | 209 | 150
3 | ул. Садовая д.10 | смена труб ХВС, ГВС | м | 60 | 65
4 | ул. Садовая д.1 | восстановление отмостки | м2 | 65 | 55
5 | ул. Садовая д.16 | смена труб отопления | м | 91 | 75
6 | ул.Садовая д.19 | смена электропроводки | м | 71 | 90
7 | ул. Садовая д.24 (29,33,37,41,3,7,11,15,5,9,13) | смена труб ХВС, ГВС | м | 61 | 50
8 | ул.Садовая д.3 | смена ввода ХВС | м | 26.4 | 30
| ИТОГО по п.Карачиха |  |  |  | 615
с.Сарафоново
1 | д.13 кв.3 | смена перекрытия | м2 | 15 | 86
2 | д.40 | ремонт цоколя | м2 | 32 | 210
3 | д.46 | выборочный ремонт мягкой кровли | м2 | 101 | 55
4 | д.46 кв.32,36 | смена труб ХВС и канализации | м | 32 | 20
5 | д.48 (3,6,подвал) | смена труб ХВС | м | 26 | 50
6 | д.46 | смена труб ХВС в подвале | м | 72 | 80
7 | д.35 кв. 1,14,17,20,15,18,21,22,26 | смена труб ХВС | м | 25 | 20
8 | д.7 кв.2 | ремонт перекрытия | м2 | 32 | 75
9 | ст.Молот д.2 | смена электропроводки в подъездах | м | 256 | 180
10 | д.45 | ремонт вытяжек | м3 | 1.3 | 55
11 | д.26 | ремонт отмостки | м2 | 70 | 90
| ИТОГО по с.Сарафоново, с.Спасское, д.Дорожаево |  |  |  | 921
п.Михайловский
1 | ул.Ленина д.25 кв.7 | ремонт перекрытий, потолков | м2 | 22 | 26
2 | ул.Ленина д.5 (41,45,49,53,57,21,25,29,33,37,44,48,52,56,60,23,27,31,35,39,22,26,30,34,38) | частичная смена труб ХГВС | м | 217 | 190
3 | ул.Ленина д.4 (43,55) | частичная смена труб ХГВС | м | 30 | 40
4 | ул.Ленина д.3 (47,50,53,56,59,1,4,7,31,34,37,40,43,подвал,16,19,22,25,28) | частичная смена труб ХГВС | м | 139 | 100
5 | ул.Садовая д.5 (3,7,11,15,19,подвал) | частичная смена труб ХГВС | м | 54 | 45
6 | ул.Садовая д.3 (1,5,9,13,17) | смена труб ХГВС | м | 40 | 35
7 | ул.Лесная д.3 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 210
8 | ул.Садовая д.3 | смена теплового узла | шт | 1 | 170
9 | ул.Юбилейная д.3 кв.10 | утепление наружной стены | м2 | 22 | 50
10 | ул.Школьная д.5 кв.4 | смена труб ХГВС и ремонт полов | м | 13 | 40
11 | ул.Садовая д.6 | смена желобов и шиф.кровли | м | 162 | 160
12 | ул.Садовая д.6 | утепление наружной стены | м2 | 54 | 150
| ИТОГО по п.Михайловский |  |  |  | 1216
| ИТОГО по ЖЭУ-2 |  |  |  | 2752
ЖЭУ-3
п. Дубки
1 | ул.Школьная д.2 | выборочный ремонт мягкой кровли | м2 | 140 | 100
2 | ул.Строителей д.10 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 870 | 700
3 | ул.Строителей д.9 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 870 | 650
4 | ул.Октябрьская д.9 | ремонт фасада | м2 | 411 | 310
5 | ул.Огородная д.9 | смена труб ХВС в подвале | м | 64 | 50
6 | ул.Октябрьская д.4 | смена труб ХГВС в подвале | м | 67 | 35
7 | ул.Школьная д.17 | Смена труб ХГВС кв.20,23,26,в подвале | м | 51.6 | 45
8 | ул.Школьная д.8 (4,8,12,16) | смена труб ХГВС | м | 72 | 60
9 | ул.Школьная д.16 кв.3,4,7 | смена труб ХГВС | м | 33 | 25
10 | ул.Октябрьская д.2 | смена труб ХВС в подвале | м | 50.2 | 50
11 | ул.Октябрьская д.11 | смена труб ХГВС | м | 63.32 | 50
| Итого по п.Дубки |  |  |  | 2075
п. Щедрино
1 | ул.Молодежная д.3 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 352 | 160
2 | ул.Парковая д.7 | косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 85
3 | ул.Парковая д.8 | косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 96
4 | ул.Центральная д.8 | смена шиф.кровли на ондулин | м2 | 250 | 200
| Итого по п.Щедрино |  |  |  | 541
п.Нагорный
1 | ул.Советская д.18 кв.1 | ремонт м/п швов | м/п | 210 | 150
2 | ул.Советская д.17 кв.2 | ремонт м/п швов | м/п | 150 | 100
3 | ул.Огородная д.1 | ремонт м/п швов | м/п | 140 | 100
| Итого по п.Нагорный |  |  |  | 350
д.Ананьино
1 | ул.Молодежная д.7 | косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 30
| Итого по д.Ананьино |  |  |  | 30
| ИТОГО по ЖЭУ-3 |  |  |  | 2996
ЖЭУ-4
п. Красные Ткачи
1 | ул.Текстильщиков д.6 | смена системы отопления | м | 267 | 570
2 | ул.Текстильщиков д.9 | косметичнский ремонт подъездов | шт | 2 | 630
3 | ул.Текстильщиков д.9 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 450 | 340
4 | ул.Пушкина д.6 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 452 | 500
5 | ул.Московская д.16 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 660 | 400
6 | ул.Пушкина д.26 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 20
7 | ул.Б.Октябрьская д.13 | утепление перекрытия | м3 | 7.05 | 55
| Итого по п.Красные Ткачи |  |  |  | 2515
д.Карабиха
1 | ул.Школьная д.5 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 30
| Итого по д.Карабиха |  |  |  | 30
| ИТОГО по ЖЭУ-4 |  |  |  | 2545
ЖЭУ-5
д.Мокеевское
1 | д.1а | ремонт выгр.ям | м3 | 1.3 | 30
2 | д.2а | ремонт выгр.ям | м3 | 1.09 | 25
3 | д.19 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 55
4 | д.9 подвал, 2,5,8,12,15,18 | смена струб ХВС | м | 56 | 50
5 | д.26 | смена мягкой кровли | м2 | 585.2 | 350
ИТОГО по д.Мокеевское |  |  |  |  | 510
Туношна-городок 26
1 | д.9 | косметический ремонт подъездов, цоколя | шт | 2 | 140
2 | д.12 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 270
3 | д.12 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76
4 | д.14 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 220
5 | д.15 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 220
6 | д.16 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 220
7 | д.17 | косметический ремонт подъездов | шт | 4 | 220
8 | д.14 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76
9 | д.15 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76
ИТОГО по Туношна-городок |  |  |  |  | 1518
с.Туношна
1 | ул.Садовая д.46 | смена мягкой кровли | м2 | 182.7 | 150
2 | ул.Юбилейная д.4 | смена водосточных труб | м | 88 | 100
3 | ул.Юбилейная д.6 | смена водосточных труб | м | 88 | 100
ИТОГО по с.Туношна |  |  |  |  | 350
ИТОГО по ЖЭУ-5 |  |  |  |  | 2378
ВСЕГО |  |  |  |  | 12191
Начальник ПТО |  |  |  |  | Лобазова Е.А.

## выполнение тек.рем.
Выполнение плана текущего ремонта в 2011г.
ЗАО "ЯРУ "ЖКХ"
№ п/п | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | выполнение, руб.
ЖЭУ-1
п.Козьмодемьянск
1 | ул.Центральная д.15 | смена шиферной кровли | м2 | 319 | 225781.86
2 | ул.Центральная д.13 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 103337.32
3 | техникум д.1 | ремонт отмостки, цоколя | м2 | 262.4 | 205820.32
4 | ул.Привокзальная д.20 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 180 | 141057.88
| ИТОГО по п.Козьмодемьянск |  |  |  | 675997.38
с.Ширинье
1 | ул.Юбилейная д.8 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 250 | 161702.61
2 | ул.Речная д.1 | смена шиферной кровли | м2 | 162 | 116724.44
| ИТОГО по с.Ширинье |  |  |  | 278427.05
д.Мордвиново
1 | ул.Лесная д.11 | смена шиферной кровли | м2 | 55.8 | 30165.52
2 | ул.Северная д.5 | смена шиферной кровли | м2 | 97.42 | 64962.54
3 | ул.Сосновая д.4 | смена труб канализации в подвале | м | 77 | 42096.25
| ИТОГО по д.Мордвиново |  |  |  | 137224.31
д.Иванищево
1 | ул.Юбилейная д.2 | смена труб канализации | м.п. | 54 | 63713.23
2 | ул.Юбилейная д.3 | смена мягкой кровли | м2 | 450 | 393911.14
| ИТОГО по д.Иванищево |  |  |  | 457624.37
с.Курба
1 | ул.Школьная д.4 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 373 | 282827.07
д.Дегтево
1 | д.22 | смена метал. на шифер. Кровлю | м2 | 198 | 99268.99
| ИТОГО по с.Курба, д.Дегтево |  |  |  | 382096.06
| ИТОГО по ЖЭУ-1 |  |  |  | 1931369.17
ЖЭУ-2
п.Карачиха
1 | ул. Садовая д.23 (18,21,24,27) | смена труб ХВС, ГВС | м | 75 | 100004.32
2 | ул. Садовая д.22 | смена труб ХВС, ГВС | м | 209 | 171744.98
3 | ул. Садовая д.10 | смена труб ХВС, ГВС | м | 62.8 | 67263.54
4 | ул. Садовая д.1 | восстановление отмостки | м2 | 65 | 58339.2
5 | ул. Садовая д.16 | смена труб отопления | м | 90.5 | 77452.47
6 | ул.Садовая д.19 | смена электропроводки | м | 71 | 89391.51
7 | ул. Садовая д.24 (29,33,37,41,3,7,11,15,5,9,13) | смена труб ХВС, ГВС | м | 61 | 50427.37
8 | ул.Садовая д.3 | смена ввода ХВС | м | 26.4 | 30334.38
| ИТОГО по п.Карачиха |  |  |  | 644957.77
с.Сарафоново
1 | д.13 кв.3 | смена перекрытия | м2 | 15 | 86004.6
2 | д.40 | ремонт цоколя | м2 | 32 | 211634.7
3 | д.46 | выборочный ремонт мягкой кровли | м2 | 101 | 56879.83
4 | д.46 кв.32,36 | смена труб ХВС и канализации | м | 32 | 22613.99
5 | д.48 (3,6,подвал) | смена труб ХВС | м | 26 | 46564.26
6 | д.46 | смена труб ХВС в подвале | м | 72 | 82542.33
7 | д.35 кв. 1,14,17,20,15,18,21,22,26 | смена труб ХВС | м | 24.7 | 22034.16
8 | д.7 кв.2 | ремонт перекрытия | м2 | 32 | 77880
9 | ст.Молот д.2 | смена электропроводки в подъездах | м | 256 | 183417.51
10 | д.45 | ремонт вытяжек | м3 | 1.3 | 58775.61
11 | д.26 | ремонт отмостки | м2 | 70 | 97154.27
| ИТОГО по с.Сарафоново, с.Спасское, д.Дорожаево |  |  |  | 945501.26
п.Михайловский
1 | ул.Ленина д.25 кв.7 | ремонт перекрытий, потолков | м2 | 22 | 26083.37
2 | ул.Ленина д.5 (41,45,49,53,57,21,25,29,33,37,44,48,52,56,60,23,27,31,35,39,22,26,30,34,38) | частичная смена труб ХГВС | м | 217.4 | 197964.18
3 | ул.Ленина д.4 (43,55) | частичная смена труб ХГВС | м | 29.8 | 43188
4 | ул.Ленина д.3 (47,50,53,56,59,1,4,7,31,34,37,40,43,подвал,16,19,22,25,28) | частичная смена труб ХГВС | м | 138.8 | 104153.17
5 | ул.Садовая д.5 (3,7,11,15,19,подвал) | частичная смена труб ХГВС | м | 54 | 46940.97
6 | ул.Садовая д.3 (1,5,9,13,17) | смена труб ХГВС | м | 38.8 | 35606.5
7 | ул.Лесная д.3 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 212516.43
8 | ул.Садовая д.3 | смена теплового узла | шт | 1 | 177100.3
9 | ул.Юбилейная д.3 кв.10 | утепление наружной стены | м2 | 22.4 | 50027.93
10 | ул.Школьная д.5 кв.4 | смена труб ХГВС и ремонт полов | м | 13.4 | 39638.45
11 | ул.Садовая д.6 | смена желобов и шиф.кровли | м | 162.5 | 158775.7
12 | ул.Садовая д.6 | утепление наружной стены | м2 | 54.5 | 153806.9
| ИТОГО по п.Михайловский |  |  |  | 1245801.9
| ИТОГО по ЖЭУ-2 |  |  |  | 2836260.93
ЖЭУ-3
п. Дубки
1 | ул.Школьная д.2 | выборочный ремонт мягкой кровли | м2 | 140 | 103255.57
2 | ул.Строителей д.10 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 870 | 726239.92
3 | ул.Строителей д.9 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 870 | 682392.84
4 | ул.Октябрьская д.9 | ремонт фасада | м2 | 411.7 | 310120
5 | ул.Огородная д.9 | смена труб ХВС в подвале | м | 64 | 52851.82
6 | ул.Октябрьская д.4 | смена труб ХГВС в подвале | м | 67 | 36958.79
7 | ул.Школьная д.17 | Смена труб ХГВС кв.20,23,26,в подвале | м | 51.6 | 45448.79
8 | ул.Школьная д.8 (4,8,12,16) | смена труб ХГВС | м | 72 | 63373.28
9 | ул.Школьная д.16 кв.3,4,7 | смена труб ХГВС | м | 33 | 27544.48
10 | ул.Октябрьская д.2 | смена труб ХВС в подвале | м | 50.2 | 49880.06
11 | ул.Октябрьская д.11 | смена труб ХГВС | м | 63.32 | 57270.12
| Итого по п.Дубки |  |  |  | 2155335.67
п. Щедрино
1 | ул.Молодежная д.3 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 352 | 169547.12
2 | ул.Парковая д.7 | косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 86541.42
3 | ул.Парковая д.8 | косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 95679.58
4 | ул.Центральная д.8 | смена шиф.кровли на ондулин | м2 | 250 | 205104.06
| Итого по п.Щедрино |  |  |  | 556872.18
п.Нагорный
1 | ул.Советская д.18 кв.1 | ремонт м/п швов | м/п | 210 | 149009.49
2 | ул.Советская д.17 кв.2 | ремонт м/п швов | м/п | 150 | 106434.82
3 | ул.Огородная д.1 | ремонт м/п швов | м/п | 140 | 99339.63
| Итого по п.Нагорный |  |  |  | 354783.94
д.Ананьино
1 | ул.Молодежная д.7 | косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 28605.56
| Итого по д.Ананьино |  |  |  | 28605.56
| ИТОГО по ЖЭУ-3 |  |  |  | 3095597.35
ЖЭУ-4
п. Красные Ткачи
1 | ул.Текстильщиков д.6 | смена системы отопления | м | 267 | 569567.73
2 | ул.Текстильщиков д.9 | косметичнский ремонт подъездов | шт | 2 | 62789.61
3 | ул.Текстильщиков д.9 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 450 | 340694.32
4 | ул.Пушкина д.6 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 452 | 497380.62
5 | ул.Московская д.16 | смена шиферной кровли на ондулин | м2 | 660 | 437062.08
6 | ул.Пушкина д.26 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 21861.07
7 | ул.Б.Октябрьская д.13 | утепление перекрытия | м3 | 7.05 | 57229.65
| Итого по п.Красные Ткачи |  |  |  | 1986585.08
д.Карабиха
1 | ул.Школьная д.5 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 32750.12
| Итого по д.Карабиха |  |  |  | 32750.12
| ИТОГО по ЖЭУ-4 |  |  |  | 2019335.2
ЖЭУ-5
д.Мокеевское
1 | д.1а | ремонт выгр.ям | м3 | 1.3 | 34569.28
2 | д.2а | ремонт выгр.ям | м3 | 1.09 | 24831.92
3 | д.19 | косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 54798.93
4 | д.9 подвал, 2,5,8,12,15,18 | смена струб ХВС | м | 56 | 53214.46
5 | д.26 | смена мягкой кровли | м2 | 585.2 | 397392.21
ИТОГО по д.Мокеевское |  |  |  |  | 564806.8
Туношна-городок 26
1 | д.9 | косметический ремонт подъездов, цоколя | шт | 2 | 146422.34
2 | д.12 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 270172.3
3 | д.12 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76165.91
4 | д.14 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 219271.1
5 | д.15 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 220195.65
6 | д.16 | косметический ремонт подъездов | шт | 5 | 305409.21
7 | д.17 | косметический ремонт подъездов | шт | 4 | 369745.44
8 | д.14 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76097.08
9 | д.15 | смена электопроводки в подвале | м | 300 | 76097.08
ИТОГО по Туношна-городок |  |  |  |  | 1759576.11
с.Туношна
1 | ул.Садовая д.46 | смена мягкой кровли | м2 | 182.7 | 155458.62
2 | ул.Юбилейная д.4 | смена водосточных труб | м | 88 | 112811.25
3 | ул.Юбилейная д.6 | смена водосточных труб | м | 88 | 112811.25
ИТОГО по с.Туношна |  |  |  |  | 381081.12
ИТОГО по ЖЭУ-5 |  |  |  |  | 2705464.03
ВСЕГО |  |  |  |  | 12588026.68
Начальник ПТО |  |  |  |  | Лобазова Е.А.

## план кап.рем.
План капитального ремонта в 2011г.
№ | адрес | наименование работ | един. | кол-во
п/п |  |  | измер |  | стоимость,руб.
Курбское сельское поселение
д.Мордвиново
1 | ул.Сосновая д.1 | смена мягкой кровли | м2 | 405 | 315872.83
п.Козьмодемьянск
2 | ул.Центральная д.18 | смена мягкой кровли | м2 | 417.6 | 398966.12
3 | ул.Центральная д.27 | смена мягкой кровли | м2 | 378.8 | 607858.62
4 | ул.Центральная д.17 | герметизация м/п швов | м.п. | 359 | 274621.81
с.Курба
5 | ул.Школьная д.8 | смена мягкой кровли | м2 | 384 | 293586.11
ИТОГО по Курбскому с.п. |  |  |  |  | 1890905.49
Ивняковское сельское поселение
п.Карачиха
1 | ул.Садовая д.23 кв.1 | утепление наружной стены | м2 | 41 | 142083.52
2 | ул.Садовая д.7а | смена мягкой кровли | м2 | 920.75 | 658519.06
с.Сарафоново
3 | д.36 | смена мягкой кровли | м2 | 875 | 563520.8
Итого по Ивняковскому с.п. |  |  |  |  | 1364123.38
Некрасовское сельское поселение
п.Красный Холм
1 | ул.Волжская д.14 | смена мягкой кровли | м2 | 810 | 687839.97
2 | ул.Волжская д.8 | замена кровли из а/ц листов на кровлю из ондулина | м2 | 339 | 255162.28
Итого по Некрасовскому с.п. |  |  |  |  | 943002.25
Туношенское сельское поселение
Туношна-городок 26
1 | д.17 | герметизация м/п швов | м.п. | 583 | 383777.3
с.Туношна
2 | дом интернат д.2 | ремонт вентканалов | м3 | 11.91 | 101574.48
3 | ул.Юбилейная д.5 | смена мягкой кровли | м2 | 399.6 | 380236.06
4 | ул.Новая д.10 | герметизация м/п швов | м.п. | 535 | 386291.88
д.Мокеевское
5 | д.21 | герметизация м/п швов | м.п. | 829 | 598549.1
6 | д.22 | герметизация м/п швов | м.п. | 829 | 598549.1
Итого по Туношенскому с.п. |  |  |  |  | 2448977.92
Карабихское сельское поселение
п.Красные Ткачи
1 | ул.Б.Октябрьская д.15 | смена мягкой кровли | м2 | 1220 | 987124.24
2 | ул.Б.Октябрьская д.25 | смена системы отопления | м.п. | 1312 м | 1801101.74
3 | ул.Московская д.14 | ремонт фасада | м2 | 472 | 206066.54
4 | ул.Б.Октябрьская д.24а | ремонт фасада | м2 | 426 | 266834.58
5 | ул.Московская д.16 | ремонт фасада | м2 | 777 | 338663.53
д.Карабиха
6 | ул.Школьная д.5 | ремонт фасада | м2 | 576 | 279076.08
п.Дубки
7 | ул.Труда д.1 | герметиз.м/п швов | м.п. | 300 | 222482.96
8 | ул.Школьная д.12 | смена мягкой кровли | м2 | 335 | 324727.28
9 | ул.Октябрьская д.1 | смена отопления | м.п. | 323 | 437810.68
Итого по Карабихскому с.п. |  |  |  |  | 4863887.63
ИТОГО по ЗАО "ЯРУ ЖКХ" (25 домов) |  |  |  |  | 11510896.67
Начальник ПТО |  |  |  |  | Лобазова Е.А.

## вып.кап.рем.
Выполнение плана капитального ремонта в 2011г.
№ | адрес | наименование работ | един. | кол-во
п/п |  |  | измер |  | стоимость,руб.
Курбское сельское поселение
д.Мордвиново
1 | ул.Сосновая д.1 | смена мягкой кровли | м2 | 405 | 315872.83
п.Козьмодемьянск
2 | ул.Центральная д.18 | смена мягкой кровли | м2 | 417.6 | 398966.12
3 | ул.Центральная д.27 | смена мягкой кровли | м2 | 378.8 | 607858.62
4 | ул.Центральная д.17 | герметизация м/п швов | м.п. | 359 | 274621.81
с.Курба
5 | ул.Школьная д.8 | смена мягкой кровли | м2 | 384 | 293586.11
ИТОГО по Курбскому с.п. |  |  |  |  | 1890905.49
Ивняковское сельское поселение
п.Карачиха
1 | ул.Садовая д.23 кв.1 | утепление наружной стены | м2 | 41 | 142083.52
2 | ул.Садовая д.7а | смена мягкой кровли | м2 | 920.75 | 658519.06
с.Сарафоново
3 | д.36 | смена мягкой кровли | м2 | 875 | 563520.8
Итого по Ивняковскому с.п. |  |  |  |  | 1364123.38
Некрасовское сельское поселение
п.Красный Холм
1 | ул.Волжская д.14 | смена мягкой кровли | м2 | 810 | 687839.97
2 | ул.Волжская д.8 | замена кровли из а/ц листов на кровлю из ондулина | м2 | 339 | 255162.28
Итого по Некрасовскому с.п. |  |  |  |  | 943002.25
Туношенское сельское поселение
Туношна-городок 26
1 | д.17 | герметизация м/п швов | м.п. | 583 | 383777.3
с.Туношна
2 | дом интернат д.2 | ремонт вентканалов | м3 | 11.91 | 101574.48
3 | ул.Юбилейная д.5 | смена мягкой кровли | м2 | 399.6 | 380236.06
4 | ул.Новая д.10 | герметизация м/п швов | м.п. | 535 | 386291.88
д.Мокеевское
5 | д.21 | герметизация м/п швов | м.п. | 829 | 598549.1
6 | д.22 | герметизация м/п швов | м.п. | 829 | 598549.1
Итого по Туношенскому с.п. |  |  |  |  | 2448977.92
Карабихское сельское поселение
п.Красные Ткачи
1 | ул.Б.Октябрьская д.15 | смена мягкой кровли | м2 | 1220 | 987124.24
2 | ул.Б.Октябрьская д.25 | смена системы отопления | м.п. | 1312 м | 1801101.74
3 | ул.Московская д.14 | ремонт фасада | м2 | 472 | 206066.54
4 | ул.Б.Октябрьская д.24а | ремонт фасада | м2 | 426 | 266834.58
5 | ул.Московская д.16 | ремонт фасада | м2 | 777 | 338663.53
д.Карабиха
6 | ул.Школьная д.5 | ремонт фасада | м2 | 576 | 279076.08
п.Дубки
7 | ул.Труда д.1 | герметиз.м/п швов | м.п. | 300 | 222482.96
8 | ул.Школьная д.12 | смена мягкой кровли | м2 | 335 | 324727.28
9 | ул.Октябрьская д.1 | смена отопления | м.п. | 323 | 437810.68
Итого по Карабихскому с.п. |  |  |  |  | 4863887.63
ИТОГО по ЗАО "ЯРУ ЖКХ" (25 домов) |  |  |  |  | 11510896.67
Начальник ПТО |  |  |  |  | Лобазова Е.А.