## ОКОНЧАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от №
Перечень объектов и объемы финансирования по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013г.
№ п/п | адрес МКД (населенный пункт, улица, дом) | год ввода в эксплуатацию | материал стен | количество этажей | количество подъездов | площадь помещений МКД, м2 |  | вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | общая стоимость, рублей | в том числе |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади собственников(5%) | предельная стоимость капитального ремонта 1м2 общей площади помещений МКД | плановая дата окончания работ
[10 empty] | за счет средств Регионального Фонда, рублей | за счет средств местного бюджета - долевое финансирование, рублей | за счет средств собственников, в том числе
[6 empty] | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего за счет средств собственников (15%) | за счет средств собственника помещений в многоквартирном доме - сельское поселение ЯМР, рублей | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, рублей
Курбское сельское поселение
1 | с.Курба ул.Школьная д.5 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 387.2 | 277.4 | смена шиферной кровли | 316424.59 | 184931.04 | 84029.01 | 47464.54 | 34004.81 | 13459.73 | 817.2123 | 1888 | 2013-10-01
2 | с.Курба ул.Юбилейная д.10 | 1983 | панел | 3 | 2 | 845.3 | 637.5 | смена мягкой кровли | 244590.71 | 142948.35 | 64952.9 | 36689.46 | 27670.09 | 9019.37 | 289.3537 | 1888 | 2013-10-01
3 | д.Мордвиново ул.Сосновая д.3 | 1987 | панел | 3 | 2 | 851.9 | 482.2 | смена мягкой кровли | 225059.6 | 131533.56 | 59766.25 | 33759.79 | 19109.02 | 14650.77 | 264.1855 | 1888 | 2013-10-01
4 | п.Козьмодемьянск ул.Центральная д.13 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 372.6 | 320.2 | смена шиферной кровли | 297026.06 | 173593.74 | 78877.56 | 44554.76 | 38288.87 | 6265.89 | 797.1714 | 1888 | 2013-10-01
5 | п.Козьмодемьянск ул.2-я Привокзальная д.81 | 1963 | кирпич | 2 | 3 | 487.9 | 376.6 | смена шиферной кровли | 442373.28 | 258540.67 | 117475.77 | 66356.84 | 51219.48 | 15137.36 | 906.6884 | 1888 | 2013-10-01
6 | д.Иванищево ул.Юбилейная д.2 | 1986 | панел | 3 | 3 | 1298.4 | 693.5 | смена мягкой кровли | 357355.29 | 208852.64 | 94898.51 | 53604.14 | 28630.99 | 24973.15 | 275.2274 | 1888 | 2013-10-01
| ИТОГО по Курбскому с.п. | [7 empty] | 1882829.53 | 1100400 | 500000 | 282429.53 | 198923.26 | 83506.27
| Выделенные средства | [7 empty] | 1882823.5294 | 1100400 | 500000 | 282423.5294
Ивняковское сельское поселение
1 | с.Сарафоново д.46 | 1988 | кирпич | 3 | 3 | 1905.4 | 1143.7 | смена мягкой кровли | 497199.48 | 246128.3 | 176490.41 | 74580.77 | 44765.87 | 29814.9 | 260.9423 | 1888 | 2013-10-01
2 | с.Сарафоново д.40 | 1934 | кирпич | 2 | 2 | 326.9 | 100.4 | смена шиферной кровли | 259047.38 | 128235.8 | 91953.62 | 38857.96 | 11934.04 | 26923.92 | 792.4362 | 1888 | 2013-10-01
3 | п.Карачиха ул.Садовая д.21 | 1971 | дерев | 2 | 2 | 517.9 | 398.9 | смена электрических сетей | 196632.99 | 97338.79 | 69798.4 | 29495.8 | 22717.66 | 6778.14 | 379.6737 | 428 | 2013-10-01
[8 empty] | утепление фасада | 500434.2 | 247729.58 | 177638.63 | 75065.99 | 57816.99 | 17249 | 966.2757 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 69595.15 | 34450.72 | 24703.46 | 10440.97 | 8040.37 | 2400.6 | 134.3795 | 2291 | 2013-10-01
4 | п.Карачиха ул.Садовая д.15 | 1976 | дерев | 2 | 2 | 374.8 | 204.56 | утепление фасада | 478408.22 | 236826.06 | 169820.08 | 71762.08 | 39166.08 | 32596 | 1276.436 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 58047.83 | 28734.94 | 20604.87 | 8708.02 | 4752.16 | 3955.86 | 154.8768 | 2291 | 2013-10-01
5 | п.Карачиха ул.Садовая д.16 | 1976 | дерев | 2 | 2 | 382.3 | 189.5 | утепление фасада | 523478.62 | 259137.27 | 185818.71 | 78522.64 | 38921.92 | 39600.72 | 1369.2875 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 59000.19 | 29206.88 | 20943.28 | 8850.03 | 4386.82 | 4463.21 | 154.3296 | 2291 | 2013-10-01
6 | п.Карачиха ул.Садовая д.22 | 1971 | дерев | 2 | 2 | 509.1 | 189.5 | утепление фасада | 536123.12 | 265397.17 | 190307.48 | 80418.47 | 29933.8 | 50484.67 | 1053.0802 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 70606.56 | 34951.89 | 25062.84 | 10591.83 | 3942.18 | 6649.65 | 138.689 | 2291 | 2013-10-01
| Итого по Ивняковскому с.п. (ЗАО "ЯРУ "ЖКХ") | [7 empty] | 3248573.74 | 1608137.4 | 1153141.78 | 487294.56 | 266377.89 | 220916.67
| денежные средства Ивн.с.п. (ТСЖ) (п. Ивняки, ул. Центральная, д.4) | 1985 | кирпич | 5 | 10 | 7118.4 | 6089.791 |  | 1472966.68 | 729162.6 | 522858.22 | 220945.86 | 31926.71 | 189019.15
[8 empty] | ремонт ХВС | 347532.24 | 172038.48 | 123363.07 | 52130.69 | 7532.89 | 44597.8 | 48.8217 | 763 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отопления | 1125434.44 | 557124.12 | 399495.15 | 168815.17 | 24393.82 | 144421.35 | 158.1022 | 1069 | 2013-10-01
| ВСЕГО по Ивняковскому с.п. | [7 empty] | 4721540.42 | 2337300 | 1676000 | 708240.42 | 298304.6 | 409935.82
| Выделенные средства | [7 empty] | 4721529.4118 | 2337300 | 1676000 | 708229.4118
Некрасовское сельское поселение
1 | п.Михайловский ул.Ленина д.9 | 1982 | кирпич | 4 | 1 | 783 | 696.8 | смена шиферной кровли | 286304.16 | 116130.32 | 127227.37 | 42946.47 | 38217.63 | 4728.84 | 365.6503 | 1888 | 2013-10-01
2 | п.Михайловский ул.Ленина д.5 | 1989 | панел | 5 | 5 | 5451 | 4326.1 | герметизация м/п швов | 1571479.32 | 637423.19 | 698333.38 | 235722.75 | 187076.84 | 48645.91 | 288.2919 | 2291 | 2013-10-01
3 | п.Красный Волгарь ул.Молодежная д.2 | 1977 | кирпич | 2 | 2 | 374 | 184 | смена мягкой кровли | 167513.64 | 67946.49 | 74439.25 | 25127.9 | 12361.9 | 12766 | 447.8974 | 1888 | 2013-10-01
| Итого по Некрасовскому с.п. | [7 empty] | 2025297.12 | 821500 | 900000 | 303797.12 | 237656.37 | 66140.75
| Выделенные средства | [7 empty] | 2025294.1176 | 821500 | 900000 | 303794.1176
Карабихское сельское поселение
1 | п.Дубки ул. Спортивная д.1/16 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 411.4 | 353.6 | смена шиферной кровли | 274734.94 | 111439.28 | 122084.57 | 41211.09 | 35420.24 | 5790.85 | 667.8049 | 1888 | 2013-10-01
2 | п.Дубки ул.Октябрьская д.2 | 1975 | кирпич | 2 | 3 | 819.7 | 776.3 | смена шиферной кровли | 710020.12 | 288002.35 | 315513.9 | 106503.87 | 100863.95 | 5639.92 | 866.1951 | 1888 | 2013-10-01
3 | п.Дубки ул.Октябрьская д.4 | 1974 | кирпич | 2 | 3 | 836.1 | 749 | смена шиферной кровли | 696916.61 | 282687.22 | 309691.05 | 104538.34 | 93647.25 | 10891.09 | 833.5326 | 1888 | 2013-10-01
4 | п.Дубки ул.Октябрьская д.7 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 559.4 | 559.4 | смена шиферной кровли | 386713.68 | 156860.79 | 171844.99 | 58007.9 | 58007.9 | 0 | 691.3008 | 1888 | 2013-10-01
5 | п.Дубки ул.Труда д.1 | 1975 | панел | 5 | 6 | 4170.9 | 3111 | герметизация м/п швов | 942763.24 | 382409.05 | 418938.85 | 141415.34 | 105478.44 | 35936.9 | 226.0335 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 333177.94 | 135145.29 | 148055.11 | 49977.54 | 37276.61 | 12700.93 | 79.8815 | 2291 | 2013-10-01
6 | п.Дубки ул.Строителей д.1 | 1977 | кирпич | 2 | 3 | 833.3 | 732.4 | смена шиферной кровли | 710020.13 | 288002.35 | 315513.91 | 106503.87 | 93606.99 | 12896.88 | 852.0582 | 1888 | 2013-10-01
7 | д.Ананьино ул.Молодежная д.6 | 1982 | панел | 3 | 2 | 830.1 | 830.1 | герметизация м/п швов | 471889.36 | 191410.28 | 209694.83 | 70784.25 | 70784.25 | 0 | 568.4729 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 108805.81 | 44134.08 | 48350.01 | 16321.72 | 16321.72 | 0 | 131.0755 | 2291 | 2013-10-01
8 | д.Ананьино ул.Молодежная д.7 | 1982 | панел | 3 | 2 | 833.8 | 723.7 | герметизация м/п швов | 324733.07 | 131719.83 | 144302.43 | 48710.81 | 42277.87 | 6432.94 | 389.4616 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 108792.56 | 44128.7 | 48344.12 | 16319.74 | 14163.91 | 2155.83 | 130.478 | 2291 | 2013-10-01
9 | п.Красные Ткачи ул.Б.Октябрьская д.13 | 1991 | панел | 5 | 3 | 3266.7 | 2482.1 | герметизация м/п швов | 1387503.63 | 562807.4 | 616569.83 | 208126.4 | 158137.57 | 49988.83 | 424.7417 | 2291 | 2013-10-01
10 | п.Красные Ткачи ул.Московская д.1 | 1930 | дерев | 2 | 2 | 407.6 | 246.8 | смена шиферной кровли | 291243.26 | 118135.49 | 129420.43 | 43687.34 | 26451.89 | 17235.45 | 714.532 | 1888 | 2013-10-01
11 | д.Кормилицино ул.Лесная д.22 | 1984 | кирпич | 2 | 3 | 835 | 646.7 | ремонт отмостки | 191182.38 | 77548.17 | 84956 | 28678.21 | 22210.24 | 6467.97 | 228.9609 | 2291 | 2013-10-01
12 | д.Кормилицино ул.Лесная д.24 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 526 | 233.6 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 7239.95 | 9063.33 | 206.6214 | 2291 | 2013-10-01
13 | д.Кормилицино ул.Лесная д.26 | 1977 | кирпич | 2 | 2 | 585.5 | 437.7 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 12187.03 | 4116.25 | 185.624 | 2291 | 2013-10-01
14 | д.Кормилицино ул.Лесная д.28 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 556 | 493.6 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 14472.67 | 1830.61 | 195.4728 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | смена шиферной кровли | 415943.22 | 168717.06 | 184833.83 | 62392.33 | 55389.14 | 7003.19 | 748.0993 | 1888 | 2013-10-01
| Итого по Карабихскому с.п. | [7 empty] | 7680488.59 | 3115400 | 3413000 | 1152088.59 | 963937.62 | 188150.97
| Выделенные средства | [7 empty] | 7680470.5882 | 3115400 | 3413000 | 1152070.5882
Туношенское сельское поселение
1 | д.Мокеевское д.13 | 1981 | панел | 3 | 2 | 847.8 | 569.1 | герметизация м/п швов | 321524.53 | 159163.7 | 114131.3 | 48229.53 | 32374.21 | 15855.32 | 379.2457 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 122010.56 | 60398.36 | 43309.77 | 18302.43 | 12285.14 | 6017.29 | 143.9143 | 2291 | 2013-10-01
2 | д.Мокеевское д.23 | 1982 | панел | 3 | 2 | 946.8 | 879.7 | герметизация м/п швов | 227113.52 | 112427.44 | 80618.2 | 34067.88 | 31652.55 | 2415.33 | 239.8749 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 109227.66 | 54070.44 | 38772.22 | 16385 | 15222.86 | 1162.14 | 115.3651 | 2291 | 2013-10-01
3 | д.Мокеевское д.24 | 1990 | панел | 3 | 3 | 1479.2 | 1242.6 | ремонт отмостки | 132258.82 | 65471.55 | 46947.6 | 19839.67 | 16665.45 | 3174.22 | 89.4124 | 2291 | 2013-10-01
4 | д.Мокеевское д.2 | 1976 | кирпич | 2 | 3 | 885 | 728.5 | замена ХВС, отопления, канализации | 441829.04 | 218718 | 156835.83 | 66275.21 | 54554.53 | 11720.68 | 499.2419 |  | 2013-10-01
5 | д.Мокеевское д.8 | 1980 | панел | 3 | 2 | 852.8 | 681 | ремонт отмостки | 154827.16 | 76643.55 | 54958.69 | 23224.92 | 18545.37 | 4679.55 | 181.5515 | 2291 | 2013-10-01
6 | д.Мокеевское д.14 | 1984 | панел | 3 | 3 | 1355.1 | 1260.4 | смена мягкой кровли | 372792.16 | 184542.7 | 132329.79 | 55919.67 | 52010.84 | 3908.83 | 275.1031 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 181537.95 | 89866.18 | 64440.23 | 27231.54 | 25327.56 | 1903.98 | 133.9665 | 2291 | 2013-10-01
7 | д.Мокеевское д.15 | 1981 | панел | 3 | 2 | 850 | 626.1 | смена мягкой кровли | 264619.59 | 130994.06 | 93931.74 | 39693.79 | 29237.24 | 10456.55 | 311.3172 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 126133.73 | 62439.45 | 44773.37 | 18920.91 | 13936.18 | 4984.73 | 148.3926 | 2291 | 2013-10-01
8 | д.Мокеевское д.19 | 1986 | панел | 3 | 2 | 851.2 | 682.8 | смена мягкой кровли | 264619.59 | 130994.06 | 93931.74 | 39693.79 | 31840.03 | 7853.76 | 310.8783 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 133700.3 | 66185.13 | 47459.28 | 20055.89 | 16087.26 | 3968.63 | 157.0727 | 2291 | 2013-10-01
9 | п.Дорожный д.3 | 1970 | кирпич | 1 | 0 | 90.6 | 90.6 | смена шиферной кровли | 144180.65 | 71373.21 | 51179.49 | 21627.95 | 21627.95 | 0 | 1591.3979 | 1888 | 2013-10-01
10 | п.Дорожный д.5 | 1962 | дерев | 1 | 0 | 64.3 | 38.9 | смена шиферной кровли | 121336.85 | 60064.85 | 43070.62 | 18201.38 | 11010.81 | 7190.57 | 1887.0428 | 1888 | 2013-10-01
11 | п.Дорожный д.7 | 1970 | дерев | 1 | 0 | 87.4 | 87.4 | смена шиферной кровли | 142116.45 | 70351.37 | 50446.76 | 21318.32 | 21318.32 | 0 | 1626.0463 | 1888 | 2013-10-01
12 | ст.Лютово д.8 | 1961 | дерев | 1 | 0 | 80 | 26.4 | смена шиферной кровли | 131964.39 | 65325.8 | 46843.08 | 19795.51 | 6532.19 | 13263.32 | 1649.5549 | 1888 | 2013-10-01
13 | с.Туношна ул.Новая д.3 | 1971 | кирпич | 1 | 0 | 100.4 | 29.7 | смена шиферной кровли | 167180.65 | 82758.89 | 59343.81 | 25077.95 | 7418.18 | 17659.77 | 1665.1459 | 1888 | 2013-10-01
14 | с.Туношна ул.Новая д.11 | 1986 | панел | 3 | 2 | 832 | 585.1 | смена мягкой кровли | 264619.59 | 130994.06 | 93931.74 | 39693.79 | 27913.76 | 11780.03 | 318.0524 | 1888 | 2013-10-01
15 | с.Туношна ул.Новая д.12 | 1989 | панел | 3 | 2 | 1294.7 | 928.4 | герметизация м/п швов | 567825 | 281089.75 | 201560.65 | 85174.6 | 61076.06 | 24098.54 | 438.5765 | 2291 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 151517.54 | 75005.19 | 53783.87 | 22728.48 | 16297.36 | 6431.12 | 117.0291 | 2291 | 2013-10-01
16 | с.Туношна ул.Новая д.14 | 1989 | панел | 3 | 2 | 1295.8 | 978.7 | смена мягкой кровли | 372792.16 | 184542.7 | 132329.79 | 55919.67 | 42234.61 | 13685.06 | 287.6927 | 1888 | 2013-10-01
17 | с.Туношна ул.Новая д.15 | 1998 | панел | 3 | 2 | 1338.1 | 1338.1 | смена мягкой кровли | 318101.44 | 157469.17 | 112916.21 | 47716.06 | 47716.06 | 0 | 237.7262 | 1888 | 2013-10-01
18 | с.Туношна ул.Юбилейная д.1 | 1976 | кирпич | 3 | 2 | 852.3 | 709.9 | смена мягкой кровли | 323165.91 | 159976.23 | 114713.94 | 48475.74 | 40375.71 | 8100.03 | 379.1692 | 1888 | 2013-10-01
19 | с.Туношна ул.Юбилейная д.2 | 1976 | кирпич | 3 | 2 | 870.4 | 775.8 | смена мягкой кровли | 310822.93 | 153866.09 | 110332.55 | 46624.29 | 41556.01 | 5068.28 | 357.1036 | 1888 | 2013-10-01
20 | с.Туношна ул.Юбилейная д.4 | 1976 | панел | 3 | 2 | 831.3 | 631.1 | смена мягкой кровли | 212281.52 | 105085.16 | 75353.28 | 31843.08 | 24173.63 | 7669.45 | 255.3609 | 1888 | 2013-10-01
21 | с.Туношна ул.Школьная д.7 | 1978 | панел | 3 | 2 | 836.6 | 604.7 | смена мягкой кровли | 274165.19 | 135719.42 | 97320.14 | 41125.63 | 29725.15 | 11400.48 | 327.7136 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 103125.46 | 51049.67 | 36606.12 | 15469.67 | 11180.86 | 4288.81 | 123.2673 | 2291 | 2013-10-01
22 | Туношенский пансионат д.2 | 1972 | кирпич | 2 | 3 | 921.8 | 519.8 | ремонт отмостки | 169370.94 | 83843.15 | 60121.3 | 25406.49 | 14326.07 | 11080.42 | 183.7394 | 2291 | 2013-10-01
23 | Туношенский пансионат д.3 | 1980 | кирпич | 3 | 2 | 1143.5 | 896.7 | ремонт отмостки | 165386.37 | 81870.67 | 58706.89 | 24808.81 | 19453.58 | 5355.23 | 144.6317 | 2291 | 2013-10-01
| ИТОГО по Туношенскому с.п. | [7 empty] | 6792147.65 | 3362300 | 2411000 | 1018847.65 | 793675.53 | 225172.12
| Выделенные средства | [7 empty] | 6792117.65 | 3362300 | 2411000 | 1018817.65
городское поселение Лесная Поляна
| р.п. Лесная Поляна, д.33 | 1988 | панел | 5 | 4 | 4276.3 | 3669.1 | смена мягкой кровли | 778000 | 454663 | 206637 | 116700 | 16571.4 | 100128.6 | 181.933 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 195000 | 113958 | 51792 | 29250 | 4153.5 | 25096.5 | 45.6 | 2291 | 2013-10-01
| р.п. Лесная Поляна, д. 3 | 1978 | кирпич | 2 | 3 | 878.4 | 764.8 | смена шиферной кровли | 625000 | 365250 | 166000 | 93750 | 12124.6875 | 81625.3125 | 711.52 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт системы электроснабжения | 260000 | 152153 | 68847 | 39000 | 5043.87 | 33956.13 | 295.993 | 428 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 158000 | 92335 | 41965 | 23700 | 3065.121 | 20634.879 | 179.872 | 2291 | 2013-10-01
| р.п. Лесная Поляна, д.17 | 1972 | кирпич | 2 | 3 | 905 | 728.2 | смена шиферной кровли | 400000 | 233760 | 106240 | 60000 | 11700 | 48300 | 441.988 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 115000 | 67206 | 30544 | 17250 | 3363.75 | 13886.25 | 127.072 | 2291 | 2013-10-01
| р.п. Лесная Поляна, д.20 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 614.5 | 571 | смена шиферной кровли | 410000 | 239604 | 108896 | 61500 | 4305 | 57195 | 667.209 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 111000 | 64868 | 29482 | 16650 | 1165.5 | 15484.5 | 180.635 | 2291 | 2013-10-01
| р.п. Лесная Поляна, д.22 | 1977 | кирпич | 2 | 2 | 872.7 | 827.3 | смена шиферной кровли | 570824 | 333590 | 151610 | 85624 | 4452.448 | 81171.552 | 654.089 | 1888 | 2013-10-01
[8 empty] | ремонт отмостки | 106000 | 61945 | 28155 | 15900 | 826.8 | 15073.2 | 121.462 | 2291 | 2013-10-01
| р.п. Лесная Поляна, ул. Железнодорожная, д.4 | 1974 | бревен | 2 | 2 | 490.6 | 296.1 | ремонт фасада | 470000 | 274668 | 124832 | 70500 | 27946.2 | 42553.8 | 958.01 | 2291 | 2013-10-01
| Выделенные средства | [7 empty] | 4198824 | 2454000 | 1115000 | 629824 | 94718.28 | 535105.72
| Итого по ЯМР | [7 empty] | 27301127.31 | 13190900 | 10015000 | 4095227.31 | 2587215.66 | 1508011.65

## Карабихское с.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору
№______________от ______________
о предоставлении средств на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
Перечень объектов и объемы финансирования по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013г.
№ п/п | адрес МКД (населенный пункт, улица, дом) | вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | общая стоимость, рублей | в том числе
|  |  |  | за счет средств Регионального Фонда, рублей | за счет средств местного бюджета - долевое финансирование, рублей | за счет средств собственников, в том числе
[6 empty] | всего за счет средств собственников (15%) | за счет средств собственника помещений в многоквартирном доме - Карабихское сельское поселение ЯМР, рублей | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, рублей
Карабихское сельское поселение
1 | п.Дубки ул. Спортивная д.1/16 | смена шиферной кровли | 274734.94 | 111439.28 | 122084.57 | 41211.09 | 35420.24 | 5790.85
2 | п.Дубки ул.Октябрьская д.2 | смена шиферной кровли | 710020.12 | 288002.35 | 315513.9 | 106503.87 | 100863.95 | 5639.92
3 | п.Дубки ул.Октябрьская д.4 | смена шиферной кровли | 696916.61 | 282687.22 | 309691.05 | 104538.34 | 93647.25 | 10891.09
4 | п.Дубки ул.Октябрьская д.7 | смена шиферной кровли | 386713.68 | 156860.79 | 171844.99 | 58007.9 | 58007.9 | 0
5 | п.Дубки ул.Труда д.1 | герметизация м/п швов | 942763.24 | 382409.05 | 418938.85 | 141415.34 | 105478.44 | 35936.9
|  | ремонт отмостки | 333177.94 | 135145.29 | 148055.11 | 49977.54 | 37276.61 | 12700.93
6 | п.Дубки ул.Строителей д.1 | смена шиферной кровли | 710020.13 | 288002.35 | 315513.91 | 106503.87 | 93606.99 | 12896.88
7 | д.Ананьино ул.Молодежная д.6 | герметизация м/п швов | 471889.36 | 191410.28 | 209694.83 | 70784.25 | 70784.25 | 0
|  | ремонт отмостки | 108805.81 | 44134.08 | 48350.01 | 16321.72 | 16321.72 | 0
8 | д.Ананьино ул.Молодежная д.7 | герметизация м/п швов | 324733.07 | 131719.83 | 144302.43 | 48710.81 | 42277.87 | 6432.94
|  | ремонт отмостки | 108792.56 | 44128.7 | 48344.12 | 16319.74 | 14163.91 | 2155.83
9 | п.Красные Ткачи ул.Б.Октябрьская д.13 | герметизация м/п швов | 1387503.63 | 562807.4 | 616569.83 | 208126.4 | 158137.57 | 49988.83
10 | п.Красные Ткачи ул.Московская д.1 | смена шиферной кровли | 291243.26 | 118135.49 | 129420.43 | 43687.34 | 26451.89 | 17235.45
11 | д.Кормилицино ул.Лесная д.22 | ремонт отмостки | 191182.38 | 77548.17 | 84956 | 28678.21 | 22210.24 | 6467.97
Генеральный директор Регионального Фонда |  |  |  |  | Генеральный директор ЗАО "ЯРУ"ЖКХ"
_____________________________Шубин Д.В. |  |  |  |  | ________________________Шатский А.В.
№ п/п | адрес МКД (населенный пункт, улица, дом) | вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | общая стоимость, рублей | в том числе
|  |  |  | за счет средств Регионального Фонда, рублей | за счет средств местного бюджета - долевое финансирование, рублей | за счет средств собственников, в том числе
[6 empty] | всего за счет средств собственников (15%) | за счет средств собственника помещений в многоквартирном доме - Карабихское сельское поселение ЯМР, рублей | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, рублей
12 | д.Кормилицино ул.Лесная д.24 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 7239.95 | 9063.33
13 | д.Кормилицино ул.Лесная д.26 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 12187.03 | 4116.25
14 | д.Кормилицино ул.Лесная д.28 | ремонт отмостки | 108682.88 | 44084.22 | 48295.38 | 16303.28 | 14472.67 | 1830.61
|  | смена шиферной кровли | 415943.22 | 168717.06 | 184833.83 | 62392.33 | 55389.14 | 7003.19
| Итого по Карабихскому с.п. |  | 7680488.59 | 3115400 | 3413000 | 1152088.59 | 963937.62 | 188150.97
Генеральный директор Регионального Фонда |  |  |  |  | Генеральный директор ЗАО "ЯРУ"ЖКХ"
_____________________________Шубин Д.В. |  |  |  |  | ________________________Шатский А.В.